## Tong quan
Phân công CameraTrapML trong 6 tuần
Ngày bắt đầu |  | Điền ngày bắt đầu để tính hạn công việc.
Mã | Tên thành viên | Vai trò chính | Gói việc | Giờ dự kiến
TV1 | Thành viên 1 | Dữ liệu và điều phối | 6 | 62
TV2 | Thành viên 2 | Baseline và đánh giá | 6 | 66
TV3 | Thành viên 3 | Mô hình vùng cắt | 6 | 64
TV4 | Thành viên 4 | Ứng dụng và tích hợp | 6 | 62
Tổng giờ dự kiến | 254 | Giờ công, gồm họp và kiểm tra; không tính GPU chạy tự động.
Khối lượng và nghiệm thu theo tuần
Tuần | Mục tiêu | TV1 giờ | TV2 giờ | TV3 giờ | TV4 giờ | Tổng giờ | Gói việc | Đã nghiệm thu | Tỷ lệ nghiệm thu
1 | Khảo sát và chốt dữ liệu | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | 0 | 0%
2 | Hoàn thiện pipeline và baseline | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | 4 | 0 | 0%
3 | So sánh toàn ảnh và vùng cắt | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 | 4 | 0 | 0%
4 | Chốt mô hình và đánh giá | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | 4 | 0 | 0%
5 | Hoàn thiện ứng dụng và báo cáo | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | 4 | 0 | 0%
6 | Đóng gói và tập bảo vệ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | 0 | 0%
Tổng |  | 62 | 66 | 64 | 62 | 254 | 24 | 0 | 0%
Cập nhật tiến độ
Ô vàng là phần nhập: ngày bắt đầu, tên thành viên, trạng thái và liên kết bàn giao.
Trong Cong viec, lọc cột Chủ trì theo TV1–TV4. Đối chiếu tên tại bảng thành viên.
Chỉ người kiểm tra chuyển sang Đã nghiệm thu sau khi sản phẩm đáp ứng tiêu chí.
Tỷ lệ nghiệm thu = số gói đã nghiệm thu / tổng số gói; không phải phần trăm giờ đã làm.
Hạn tính theo ngày tương đối: (tuần - 1) × 7 + ngày hạn. Thường bàn giao ngày 6, họp ngày 7.
W3-01 hạn ngày 2; W4-03 hạn ngày 3 để kịp các công việc phụ thuộc trong cùng tuần.
Kế hoạch cố định 24 gói việc; khi thêm dòng, cần mở rộng vùng công thức tổng hợp.

## Cong viec
Công việc và sản phẩm bàn giao
Một gói việc cho mỗi thành viên mỗi tuần. Trạng thái ban đầu là Chưa bắt đầu.
Mã việc | Tuần | Công việc | Chủ trì | Kiểm tra | Phụ thuộc | Giờ dự kiến | Ngày hạn trong tuần | Hạn theo lịch | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái | Liên kết bàn giao | Vướng mắc / ghi chú
W1-01 | 1 | Khảo sát metadata và thiết kế split | TV1 | TV2 |  | 10 | 6 |  | EDA, danh sách lớp và manifest v1 | Thống kê ảnh, chuỗi, địa điểm và box; xử lý nhãn không hợp lệ; chia theo địa điểm; lưu seed và kiểm tra trùng lặp. | Chưa bắt đầu
W1-02 | 1 | Xây khung đánh giá và môi trường học máy | TV2 | TV3 |  | 10 | 6 |  | Môi trường chạy và đề cương thí nghiệm | Chạy thử GPU; chốt macro-F1, precision/recall; mô tả B0/B1/B2, cách chọn checkpoint và giữ kín test. | Chưa bắt đầu
W1-03 | 1 | Kiểm tra bounding box và ảnh mẫu | TV3 | TV1 |  | 10 | 6 |  | Notebook kiểm tra box và mẫu hợp lệ | Xác định quy ước tọa độ; kiểm tra tối thiểu 10 ảnh mỗi lớp ứng viên nếu đủ; ghi lỗi nhãn, nhiều loài và box hỏng. | Chưa bắt đầu
W1-04 | 1 | Khởi tạo dự án và giao diện dữ liệu | TV4 | TV2 |  | 10 | 6 |  | Cấu trúc repo, sơ đồ luồng và mẫu đầu ra | Có hướng dẫn môi trường, quy ước Git, JSON kết quả mẫu và lịch GPU chung; thống nhất xử lý thiếu phát hiện và ảnh lỗi. | Chưa bắt đầu
W2-01 | 2 | Tải tập con và kiểm tra chất lượng | TV1 | TV3 | W1-01; W1-03 | 12 | 6 |  | Ảnh hợp lệ, manifest v2 và log tải | Tải có tiếp tục; ghi ảnh thiếu hoặc hỏng; đối chiếu số mẫu từng split; không thay split âm thầm. | Chưa bắt đầu
W2-02 | 2 | Chạy baseline B0 trên tập thử | TV2 | TV1 | W1-02; W1-04 | 12 | 6 |  | Checkpoint B0 và bảng validation | ResNet18 đóng băng backbone, học lớp tuyến tính; lưu seed, cấu hình, log và metric. Dùng dữ liệu mẫu tuần 1 trước khi mở rộng. | Chưa bắt đầu
W2-03 | 2 | Tạo pipeline vùng cắt và bộ đọc dữ liệu | TV3 | TV2 | W1-01; W1-03 | 12 | 6 |  | Script crop và manifest vùng cắt | Mỗi crop truy ngược được ảnh gốc, box, nhãn và split; loại box lỗi; không gán nhãn toàn ảnh cho mọi box khi có nhiều loài. | Chưa bắt đầu
W2-04 | 2 | Dựng demo sơ bộ và thử detector | TV4 | TV3 | W1-04 | 10 | 6 |  | Demo giao diện và adapter detector | Nạp được ảnh, vẽ box, hiển thị kết quả mẫu; ghi rõ phiên bản MegaDetector và giới hạn đã dùng SWG khi huấn luyện. | Chưa bắt đầu
W3-01 | 3 | Khóa dữ liệu so sánh và kiểm tra chia tập | TV1 | TV2 | W2-01; W2-03 | 10 | 2 |  | Manifest so sánh và bản dữ liệu v1 | B1/B2 dùng cùng ảnh đủ điều kiện, một loài xác định; không rò rỉ chuỗi hoặc địa điểm; thống kê số mẫu giữ và loại. | Chưa bắt đầu
W3-02 | 3 | Fine-tune B1 trên toàn ảnh | TV2 | TV3 | W2-02; W2-01; W3-01 | 12 | 6 |  | Checkpoint B1, cấu hình và validation | Chỉ chạy chính thức sau khi W3-01 khóa manifest; chọn checkpoint bằng validation, ghi thời gian và bộ nhớ GPU. | Chưa bắt đầu
W3-03 | 3 | Fine-tune B2 trên vùng cắt | TV3 | TV2 | W2-03; W2-01; W3-01 | 12 | 6 |  | Checkpoint B2, cấu hình và validation | Chỉ chạy chính thức sau khi W3-01 khóa manifest; dùng cùng ảnh và ngân sách với B1; lưu bảng so sánh validation. | Chưa bắt đầu
W3-04 | 3 | Kết nối bộ phân loại vào ứng dụng | TV4 | TV1 | W2-04; W2-02 | 10 | 6 |  | Luồng suy luận và cache mô hình | Chạy được bằng B0 trước, thay B1/B2 khi có checkpoint; hỗ trợ nhiều box, top 3 và điểm dự đoán; không gọi điểm số là xác suất đã hiệu chỉnh. | Chưa bắt đầu
W4-01 | 4 | Kiểm kê test và phân tích lỗi dữ liệu | TV1 | TV3 | W3-01; W3-02; W3-03 | 10 | 6 |  | Báo cáo phân bố test và bộ ví dụ lỗi | Sau khi khóa mô hình, thống kê mẫu/chuỗi từng lớp; không sửa nhãn chỉ để tăng điểm; mô tả giới hạn lớp ít mẫu. | Chưa bắt đầu
W4-02 | 4 | Khóa đánh giá và tổng hợp kết quả test | TV2 | TV1 | W3-02; W3-03; W4-03 | 12 | 6 |  | Bảng metric test và confusion matrix | Chờ quyết định B3 ngày 3; chốt mô hình/ngưỡng bằng validation; tính macro-F1, precision/recall và accuracy; không tối ưu bằng test. | Chưa bắt đầu
W4-03 | 4 | Thử trọng số lớp và chốt bộ phân loại | TV3 | TV2 | W3-03 | 10 | 3 |  | Quyết định B3 hoặc giữ B2 | B3 là tùy chọn; quyết định chậm nhất ngày 3 bằng validation; lưu lý do, checkpoint và giới hạn. Nếu bỏ B3, dành giờ cho phân tích lỗi. | Chưa bắt đầu
W4-04 | 4 | Bổ sung duyệt lại và đo tốc độ demo | TV4 | TV2 | W3-04 | 10 | 6 |  | Màn hình sửa nhãn và log suy luận | Điểm thấp được chuyển cần kiểm tra; không kết luận loài lạ; đo tốc độ với cấu hình máy và cỡ lô rõ ràng; ghi cả trường hợp detector bỏ sót. | Chưa bắt đầu
W5-01 | 5 | Viết phần dữ liệu và tổng hợp báo cáo | TV1 | TV2 | W4-01 | 10 | 6 |  | Báo cáo bản đầy đủ lần 1 | Có phạm vi, lựa chọn loài, chia tập, nguồn và giấy phép; đối chiếu số liệu với bảng metric; mỗi thành viên viết phần phụ trách. | Chưa bắt đầu
W5-02 | 5 | Viết kết quả và kiểm tra suy luận | TV2 | TV3 | W4-02 | 10 | 6 |  | Phần thực nghiệm và checklist đánh giá | Tách phân loại trên box chuẩn với demo end-to-end; nêu trùng dữ liệu của detector; kiểm tra metric và diễn giải không vượt bằng chứng. | Chưa bắt đầu
W5-03 | 5 | Đóng gói mô hình và viết phương pháp | TV3 | TV1 | W4-03 | 10 | 6 |  | Model card, checkpoint và phần phương pháp | Có ánh xạ nhãn, preprocessing, cấu hình, seed, giới hạn và nguồn pretrained; nạp lại mô hình cho cùng kết quả trong dung sai đã ghi. | Chưa bắt đầu
W5-04 | 5 | Hoàn thiện xử lý theo lô và xuất CSV | TV4 | TV2 | W4-04 | 12 | 6 |  | Demo hoàn chỉnh và hướng dẫn chạy | Luồng ảnh đơn/lô, ảnh lỗi, không phát hiện và điểm thấp đều hoạt động; sửa nhãn xuất đúng CSV; thống kê chuỗi không gọi là số cá thể. | Chưa bắt đầu
W6-01 | 6 | Chốt báo cáo và điều phối bảo vệ | TV1 | TV4 | W5-01; W5-02; W5-03 | 10 | 6 |  | Báo cáo cuối và phân vai thuyết trình | Kiểm tra nguồn, hình, số liệu, mục lục; cả nhóm duyệt nội dung; mỗi người hiểu dữ liệu, mô hình và giới hạn chính. | Chưa bắt đầu
W6-02 | 6 | Kiểm tra tái lập và chuẩn bị phản biện | TV2 | TV1 | W5-02; W5-03; W5-04 | 10 | 6 |  | Biên bản chạy lại và câu hỏi đáp | Thử môi trường sạch, nạp trọng số, chạy đánh giá mẫu; kiểm tra cách chia tập, lớp ít mẫu, baseline và nguy cơ rò rỉ dữ liệu. | Chưa bắt đầu
W6-03 | 6 | Làm slide kỹ thuật và tập bảo vệ | TV3 | TV2 | W5-02; W5-03 | 10 | 6 |  | Slide và phần trình bày phương pháp | Slide dùng đúng kết quả đã chốt; giải thích B1/B2 và lỗi điển hình; tham gia hai buổi tập bảo vệ cùng nhóm. | Chưa bắt đầu
W6-04 | 6 | Quay demo và đóng gói bản nộp | TV4 | TV3 | W5-04; W5-03 | 10 | 6 |  | Video, gói nộp và bản dự phòng | Có mã, README, cấu hình, manifest, trọng số, kết quả, báo cáo, slide và video; kiểm tra mở file và demo offline sau khi tải sẵn mô hình. | Chưa bắt đầu